(DỰ THẢO)

THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NUÔI BIỂN BỀN VỮNG VÀ KINH TẾ BIỂN XANH

GIỮA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

VÀ

HIỆP HỘI NUÔI BIỂN VIỆT NAM

Giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045

An Giang, tháng 10 năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày……..tháng 10 năm 2026

## THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC
GIỮA

## ỦY BAN NHÂN DÂN AN GIANG VÀ HIỆP HỘI NUÔI BIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2026–2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (sau đây viết tắt là “UBND tỉnh An Giang”) là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương về mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh;

Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Hiệp hội” hoặc “VSA”) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng nuôi biển Việt Nam, có năng lực và kinh nghiệm phối hợp, liên kết hoạt động của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu hải sản, nâng cao sản lượng, giá trị, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm hải sản Việt Nam;

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các chiến lược, quy hoạch quốc gia về phát triển thủy sản, quy hoạch không gian biển quốc gia và các chương trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Chính phủ;

Việc tăng cường quan hệ hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức của cộng đồng doanh nghiệp là rất cần thiết, nhằm huy động tốt nhất thế mạnh và nguồn lực của các bên, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện nguyên tắc đồng quản lý để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội - môi trường;

Hai bên, UBND tỉnh An Giang và Hiệp hội Nuôi biển, cùng thống nhất ký kết bản Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận”) với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU HỢP TÁC

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng tỉnh An Giang trở thành một trung tâm về phát triển nuôi biển công nghệ cao, nuôi đa đối tượng dựa trên hệ sinh thái và kinh tế biển xanh; từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao; phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, logistics, dịch vụ hậu cần, chế biến, thương mại và xuất khẩu; nâng cao thu nhập cho người dân ven biển; đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và nâng cao vị thế của tỉnh trong chuỗi giá trị thủy sản khu vực và quốc tế.

2. Mục tiêu theo giai đoạn

a) Giai đoạn 2026–2030: tập trung hoàn thiện thể chế, quy hoạch, hạ tầng nền tảng và xây dựng các mô hình thí điểm;

b) Giai đoạn 2031–2035: mở rộng quy mô, hoàn thiện chuỗi giá trị, tăng cường hội nhập quốc tế và phát triển thị trường;

c) Tầm nhìn đến năm 2045: xây dựng An Giang trở thành trung tâm quốc gia và từng bước trở thành trung tâm khu vực Đông Nam Á về nuôi biển công nghệ cao, kinh tế biển xanh, Blue Carbon và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thủy sản.

II. QUAN ĐIỂM VÀ CÁCH TIẾP CẬN

Thỏa thuận được xây dựng trên cơ sở tiếp cận phát triển hiện đại của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Ngân hàng Thế giới (World Bank), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và các thông lệ quốc tế tiên tiến, theo các quan điểm sau:

a)  Quản trị phát triển là nền tảng; khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực; chuyển đổi số là phương thức thực hiện;

b)  Kinh tế biển xanh và kinh tế tuần hoàn là định hướng phát triển; doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân là trung tâm của quá trình chuyển đổi;

c)  Áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên hệ sinh thái (Ecosystem Approach to Aquaculture), phát triển nuôi biển đa đối tượng, đa giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn, phát triển blue carbon và nâng cao giá trị gia tăng của chuỗi ngành hàng thủy sản.

III. NỘI DUNG HỢP TÁC

Hai bên thống nhất triển khai 12 nội dung hợp tác trọng điểm, bảo đảm tính toàn diện và đồng bộ trong quá trình chuyển đổi ngành nuôi biển, bao gồm:

1. Quy hoạch, quản trị không gian biển và phát triển nuôi biển bền vững

a)  Điều tra hiện trạng, đánh giá thế mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của nghề nuôi biển tỉnh An Giang theo cách tiếp cận quản lý sử dụng tổng hợp không gian biển, phát triển hài hòa và bền vững các lĩnh vực kinh tế biển;

b)  Xây dựng, rà soát quy hoạch vùng nuôi, phân vùng sử dụng không gian biển và xác định sức tải môi trường;

c)  Xây dựng kế hoạch chuyển đổi nghề nghiệp, sắp xếp, bố trí lại các khu vực nuôi trồng thủy sản ven bờ và phát triển nuôi biển công nghiệp ở vùng biển hở.

2. Phát triển nuôi biển công nghệ cao, thông minh và bền vững

a)  Xây dựng các mô hình mẫu chuyển đổi nuôi biển từ phương thức thủ công lên công nghiệp và hiện đại cho các nhóm đối tượng nuôi chủ lực của tỉnh; phát triển nuôi đa đối tượng dựa trên hệ sinh thái;

b)  Xây dựng quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho nuôi biển;

c)  Hỗ trợ phát triển cơ sở sản xuất giống, thức ăn công nghiệp, thiết bị lồng bè chịu được gió bão và phương tiện phục vụ nuôi biển.

3. Chuyển đổi số ngành nuôi biển

a)  Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số vùng nuôi biển của tỉnh;

b)  Ứng dụng công nghệ giám sát môi trường, dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm;

c)  Xây dựng bảng điều hành số phục vụ quản lý, điều hành và theo dõi chỉ số KPI.

4. Phát triển kinh tế biển xanh và blue carbon

a)  Điều tra, kiểm kê hệ sinh thái rừng ngập mặn và đánh giá tiềm năng blue carbon của tỉnh;

b)  Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học và tái tạo các hệ sinh thái biển;

c)  Nghiên cứu cơ chế tín chỉ carbon, blue finance và triển khai mô hình thí điểm phù hợp.

5. Phát triển chuỗi giá trị thủy sản biển

a)  Xây dựng các chuỗi giá trị xuyên suốt cho các nhóm sản phẩm nuôi biển chủ lực của tỉnh;

b)  Phát triển chế biến, xây dựng tiêu chuẩn, chứng nhận chất lượng để nâng cao giá trị gia tăng;

c)  Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu cho các sản phẩm nuôi biển chủ lực.

6. Phát triển hạ tầng và logistics phục vụ nuôi biển

a)  Rà soát, đề xuất đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi biển tập trung;

b)  Phát triển cảng cá, kho lạnh, chuỗi cung ứng lạnh và dịch vụ hậu cần cho nghề nuôi biển công nghiệp.

7. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

a)  Liên kết viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ nuôi biển;

b)  Tổ chức các hội thảo kỹ thuật chuyên ngành để chuyển giao công nghệ nuôi biển mới;

c)  Hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thủy sản.

8. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

a) Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo công nhân nuôi biển chuyên nghiệp, cán bộ quản lý trang trại và chủ trang trại nuôi biển công nghiệp;

b) Đào tạo nhân lực quản trị, quản lý và lao động kỹ thuật nuôi biển; liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

9. Thu hút đầu tư, huy động tài chính xanh và phát triển thị trường vốn

a)  Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư;

b)  Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi, tài chính xanh, hợp tác công - tư (PPP);

c)  Ưu tiên tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào chuỗi nuôi biển công nghệ cao.

10. Hợp tác quốc tế và hội nhập

a)  Kết nối với các tổ chức quốc tế, đối tác nước ngoài trong lĩnh vực nuôi biển, kinh tế biển xanh;

b) Phối hợp xây dựng các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật và vận động nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

c) Phối hợp tổ chức các hoạt động phát triển thị trường nước ngoài.

11. Hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị phát triển và nâng cao năng lực điều hành

a)  Rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy nuôi biển của tỉnh gắn với nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước;

b)  Đổi mới quản trị phát triển theo hướng liên ngành, đa cấp, đa tác nhân; nâng cao năng lực điều hành của đội ngũ cán bộ.

12. Phát triển hệ sinh thái tri thức, truyền thông, xây dựng thương hiệu, giám sát, đánh giá và nhân rộng mô hình

a)  Xây dựng hệ sinh thái tri thức, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện, trường và cộng đồng;

b)  Truyền thông và xây dựng thương hiệu sản phẩm nuôi biển của tỉnh An Giang;

c)  Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và nhân rộng các mô hình phát triển hiệu quả.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA UBND TỈNH AN GIANG

1. Chủ trì xây dựng quy hoạch không gian biển của tỉnh hợp lý, hài hòa các lĩnh vực kinh tế phục vụ phát triển bền vững, đạt hiệu quả kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

2. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện Thỏa thuận; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp thực hiện.

3. Xây dựng cơ chế, chính sách và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

4. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân xây dựng các mô hình nuôi biển tiên tiến, làm cơ sở để nhân rộng; phối hợp hỗ trợ tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi.

5. Ưu tiên tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển cơ sở sản xuất giống quy mô lớn, thức ăn công nghiệp, thiết bị lồng bè, phương tiện tàu thuyền phục vụ và dịch vụ hậu cần cho nghề nuôi biển công nghiệp.

6. Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo cho công nhân nuôi biển, cán bộ quản lý trang trại và chủ trang trại nuôi biển hiện đại.

7. Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết; bố trí lực lượng cán bộ và kinh phí đối ứng theo Chương trình hợp tác hằng năm.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆP HỘI NUÔI BIỂN VIỆT NAM

1. Là đối tác chiến lược trong công tác tư vấn chính sách; phối hợp với tỉnh đánh giá hiện trạng, tiềm năng và xây dựng định hướng chiến lược phát triển nuôi biển.

2. Kêu gọi và hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh xây dựng các mô hình nuôi biển công nghệ cao và nuôi biển công nghiệp ở vùng biển hở.

3. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức các hội thảo kỹ thuật chuyên ngành, chuyển giao các công nghệ nuôi biển mới.

4. Hỗ trợ tỉnh xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành nuôi biển.

5. Phối hợp với tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế và phát triển thị trường trong nước, ngoài nước.

6. Phối hợp huy động các nguồn lực xã hội, nguồn lực quốc tế để thực hiện các nội dung hợp tác.

VI. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

Nguồn lực thực hiện Thỏa thuận được huy động theo hướng đa dạng hóa, kết hợp giữa ngân sách nhà nước với nguồn vốn xã hội hóa, hợp tác công - tư (PPP), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ không hoàn lại và các nguồn tài chính xanh như Quỹ Khí hậu xanh (GCF), Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), tín chỉ carbon, Blue Finance, Green Finance và các chương trình hỗ trợ kỹ thuật của FAO, World Bank, ADB, JICA, KOICA, AFD, UNDP và các tổ chức quốc tế khác.

Đồng thời, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và cộng đồng trong quá trình triển khai các chương trình hợp tác.

VII. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ

Hai bên xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá theo phương pháp quản lý dựa trên kết quả, Khung logic, công cụ đo lường hiệu quả công việc bằng số liệu định lượng (hệ thống chỉ số KPI) và bảng điều hành số, bảo đảm theo dõi thường xuyên, đánh giá định kỳ và điều chỉnh linh hoạt trong quá trình thực hiện.

VIII. PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hai bên xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hợp tác hằng năm, với các nội dung, kế hoạch tiến độ thực hiện, nguồn kinh phí, phân công trách nhiệm cụ thể (Kế hoạch hợp tác giai đoạn đầu tại Phụ lục kèm theo). Chỉ định đầu mối liên lạc và phối hợp là Sở Nông nghiệp và Môi trường và Văn phòng Hiệp hội Nuôi biển.

2. Cơ chế phối hợp giữa UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam theo hướng quản trị liên ngành, đa cấp và đa tác nhân. Hai bên phối hợp xây dựng các đề án, dự án, quy hoạch, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương và tổ chức triển khai các mô hình thí điểm.

3. Mỗi bên tự chủ động bố trí đủ lực lượng cán bộ, kinh phí và thời gian cần thiết thực hiện tốt các trách nhiệm và nhiệm vụ trong Chương trình đã được thống nhất cho từng năm.

4. Định kỳ hằng năm vào đầu tháng 01, lãnh đạo hai bên đánh giá việc thực hiện các nội dung đã thống nhất của Chương trình và đề ra các nội dung hợp tác cho năm mới.

5. UBND tỉnh An Giang và Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam cam kết cùng nhau xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ theo tinh thần đồng thuận giữa cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, để góp phần mạnh mẽ xây dựng ngành thủy sản An Giang hiện đại, tiên tiến và phát triển bền vững; đóng góp vào việc hiện thực hóa các chiến lược quốc gia về phát triển bền vững kinh tế biển, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản Việt Nam, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm sinh kế cho cộng đồng ven biển.

Thỏa thuận Hợp tác này được lập thành 06 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 03 bản để thực hiện và báo cáo cơ quan cấp trên./.

| HIỆP HỘI NUÔI BIỂN VIỆT NAM CHỦ TỊCH (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Nguyễn Hữu Dũng | UBND TỈNH AN GIANG CHỦ TỊCH (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Hồ Văn Mừng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NUÔI BIỂN AN GIANG GIAI ĐOẠN ĐẦU (2026–2030)

(Dự kiến; được cụ thể hóa và điều chỉnh theo Chương trình hợp tác hằng năm)

| TT | Tên công việc | Đơn vị đầu mối của mỗi Bên |  | Dự kiến thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tỉnh An Giang | Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam | Bắt đầu | Kết thúc |
| Thiết lập cơ chế phối hợp |  |  |  |  |  |
| 1 | Thành lập Tổ công tác liên ngành; thống nhất quy chế và cơ chế phối hợp, đầu mối của hai bên. | Sở Nông nghiệp và Môi trường (đầu mối) Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng Hiệp hội VSA | 11/2026 | 12/2026 |
| 2 | Xây dựng, ban hành Chương trình hợp tác hằng năm (nội dung, tiến độ, nguồn kinh phí, phân công trách nhiệm). | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Văn phòng Hiệp hội VSA | 11/2026 | 12/2026 |
| Nội dung 1: Quy hoạch, quản trị không gian biển và phát triển nuôi biển bền vững |  |  |  |  |  |
| 3 | Điều tra hiện trạng, đánh giá thế mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của nghề nuôi biển An Giang theo cách tiếp cận quản lý sử dụng tổng hợp không gian biển. | Sở Nông nghiệp và Môi trường Sở Xây dựng | Trung tâm Khoa học Công nghệ Nuôi biển Việt Nam (trực thuộc VSA) | 11/2026 | 06/2027 |
| 4 | Xây dựng, rà soát quy hoạch vùng nuôi, phân vùng không gian biển và xác định sức tải môi trường. | Sở Nông nghiệp và Môi trường Sở Tài chính | Trung tâm Khoa học Công nghệ Nuôi biển Việt Nam (trực thuộc VSA) | 01/2027 | 12/2027 |
| Nội dung 2: Phát triển nuôi biển công nghệ cao, thông minh và bền vững |  |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng các mô hình mẫu nuôi biển công nghiệp, công nghệ cao và nuôi đa đối tượng cho các nhóm đối tượng nuôi chủ lực của tỉnh. | Sở Nông nghiệp và Môi trường UBND các xã, phường ven biển | Văn phòng Hiệp hội VSA Doanh nghiệp hội viên VSA | 01/2027 | 12/2028 |
| 6 | Xây dựng quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho nuôi biển. | Sở Nông nghiệp và Môi trường Sở Khoa học và Công nghệ | Trung tâm Khoa học Công nghệ Nuôi biển Việt Nam (trực thuộc VSA) | 01/2027 | 12/2029 |
| Nội dung 3: Chuyển đổi số ngành nuôi biển |  |  |  |  |  |
| 7 | Xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số vùng nuôi và hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. | Sở Khoa học và Công nghệ Sở Nông nghiệp và Môi trường | Trung tâm Khoa học Công nghệ Nuôi biển Việt Nam (trực thuộc VSA) Doanh nghiệp hội viên VSA | 01/2027 | 12/2028 |
| 8 | Xây dựng bảng điều hành số theo dõi chỉ số KPI của Thỏa thuận. | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Văn phòng Hiệp hội VSA | 06/2027 | 12/2027 |
| Nội dung 4: Phát triển kinh tế biển xanh và Blue Carbon |  |  |  |  |  |
| 9 | Điều tra, kiểm kê hệ sinh thái rừng ngập mặn; đánh giá tiềm năng Blue Carbon. | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Trung tâm Khoa học Công nghệ Nuôi biển Việt Nam (trực thuộc VSA) | 01/2027 | 12/2028 |
| 10 | Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường biển, tái tạo hệ sinh thái; nghiên cứu cơ chế tín chỉ carbon, Blue Finance và mô hình thí điểm. | Sở Nông nghiệp và Môi trường Sở Tài chính | Trung tâm Khoa học Công nghệ Nuôi biển Việt Nam (trực thuộc VSA) | 06/2027 | 12/2030 |
| Nội dung 5: Phát triển chuỗi giá trị thủy sản biển |  |  |  |  |  |
| 11 | Xây dựng chuỗi giá trị xuyên suốt cho các nhóm sản phẩm nuôi biển chủ lực của tỉnh (chuỗi ưu tiên thực hiện trước, thống nhất sau khảo sát). | Sở Nông nghiệp và Môi trường Sở Công Thương | Văn phòng Hiệp hội VSA Doanh nghiệp hội viên VSA | 01/2027 | 12/2028 |
| 12 | Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu cho sản phẩm nuôi biển chủ lực. | Sở Công Thương Sở Nông nghiệp và Môi trường | Văn phòng Hiệp hội VSA Doanh nghiệp hội viên VSA | 01/2027 | 12/2030 |
| Nội dung 6: Phát triển hạ tầng và logistics phục vụ nuôi biển |  |  |  |  |  |
| 13 | Rà soát, đề xuất đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi, cảng cá, kho lạnh và dịch vụ hậu cần cho nuôi biển công nghiệp. | Sở Xây dựng Sở Nông nghiệp và Môi trường Sở Tài chính | Doanh nghiệp hội viên VSA | 01/2027 | 12/2030 |
| Nội dung 7: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo |  |  |  |  |  |
| 14 | Tổ chức hội thảo kỹ thuật chuyên ngành, chuyển giao công nghệ nuôi biển mới (tổ chức hằng năm). | Sở Nông nghiệp và Môi trường Sở Khoa học và Công nghệ | Trung tâm Khoa học Công nghệ Nuôi biển Việt Nam (trực thuộc VSA) | 01/2027 | 12/2035 |
| 15 | Liên kết viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nghiên cứu giống, thức ăn, thiết bị nuôi biển; hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. | Sở Khoa học và Công nghệ | Trung tâm Khoa học Công nghệ Nuôi biển Việt Nam (trực thuộc VSA) Doanh nghiệp hội viên VSA | 01/2027 | 12/2030 |
| Nội dung 8: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao |  |  |  |  |  |
| 16 | Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực nuôi biển cho tỉnh An Giang. | Sở Nội vụ Sở Nông nghiệp và Môi trường | Văn phòng Hiệp hội VSA Cơ sở đào tạo đối tác của VSA | 01/2027 | 12/2027 |
| 17 | Tổ chức đào tạo công nhân nuôi biển, cán bộ quản lý trang trại và chủ trang trại nuôi biển công nghiệp. | Sở Nông nghiệp và Môi trường Sở Nội vụ | Văn phòng Hiệp hội VSA Doanh nghiệp hội viên VSA | 01/2028 | 12/2030 |
| Nội dung 9: Thu hút đầu tư, huy động tài chính xanh và phát triển thị trường vốn |  |  |  |  |  |
| 18 | Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư nuôi biển. | Sở Tài chính Sở Nông nghiệp và Môi trường | Văn phòng Hiệp hội VSA Doanh nghiệp hội viên VSA | 01/2027 | 12/2027 |
| 19 | Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân tiếp cận tín dụng ưu đãi, tài chính xanh và hợp tác công - tư (PPP). | Sở Tài chính Sở Nông nghiệp và Môi trường | Văn phòng Hiệp hội VSA | 01/2027 | 12/2030 |
| Nội dung 10: Hợp tác quốc tế và hội nhập |  |  |  |  |  |
| 20 | Kết nối tổ chức quốc tế, đối tác nước ngoài; phối hợp xây dựng chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật, vận động nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi. | Sở Du lịch Sở Nông nghiệp và Môi trường | Văn phòng Hiệp hội VSA | 01/2027 | 12/2030 |
| Nội dung 11: Hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị phát triển và nâng cao năng lực điều hành |  |  |  |  |  |
| 21 | Rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy nuôi biển gắn với nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. | Sở Nông nghiệp và Môi trường Sở Tư pháp | Trung tâm Khoa học Công nghệ Nuôi biển Việt Nam (trực thuộc VSA) Văn phòng Hiệp hội VSA | 01/2027 | 12/2028 |
| 22 | Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực điều hành, quản trị phát triển cho đội ngũ cán bộ liên quan. | Sở Nội vụ Sở Nông nghiệp và Môi trường | Văn phòng Hiệp hội VSA | 01/2028 | 12/2030 |
| Nội dung 12: Hệ sinh thái tri thức, truyền thông, thương hiệu, giám sát, đánh giá và nhân rộng mô hình |  |  |  |  |  |
| 23 | Xây dựng thương hiệu và triển khai chương trình truyền thông sản phẩm nuôi biển An Giang. | Sở Du lịch Sở Nông nghiệp và Môi trường | Văn phòng Hiệp hội VSA Doanh nghiệp hội viên VSA | 06/2027 | 12/2030 |
| 24 | Xây dựng Khung logic, bộ chỉ số KPI; đánh giá giữa kỳ (năm 2030) và đánh giá cuối kỳ (năm 2035). | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Văn phòng Hiệp hội VSA Trung tâm Khoa học Công nghệ Nuôi biển Việt Nam (trực thuộc VSA) | 11/2026 | 12/2030 |
| 25 | Tổng kết, nhân rộng các mô hình phát triển hiệu quả. | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Văn phòng Hiệp hội VSA Doanh nghiệp hội viên VSA | 01/2030 | 12/2030 |

_______________________________